Принято                                                                                                                                                               Утверждаю:

на заседании педсовета                                                                                                                                      Директор: ___________/Л.К. Сараева/

протокол № 8                                                                                                                                                       приказ № 38 от 30 августа 2016 г.

от «30» августа 2016 г.

План – график мероприятий на 2016-2017 учебный год по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в МКОУ «Урюпинская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО. | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | Август 2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОУО НОО | Август 2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Создание рабочей группы в ОУ по сопровождению внедрения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО. | Август 2016 г. | Директор ОУ |
|  |  | Мониторинг готовности школы к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | Август 2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения с учетом рекомендаций, разработанных рабочей группой. | Август 2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР, рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
|  |  | Изучение примерных адаптированных основных общеобразовательных программ, учебных планов. Разработка на их основе адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ. | Сентябрь 2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР рабочая группа |
|  |  | Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта. | Июнь-август 2016г | Учителя начальных классов |
|  |  | Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Август 2016г. | Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО, библиотекарь |
|  |  | Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности. Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью. | Сентябрь-декабрь 2016г. | Зам. директора по ВР |
| 3 | Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: - создание информационно-образовательной среды ОУ; - реализация системно-деятельностного подхода. | Апрель - май 2016г. | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  |  | Подготовка и участие в районных и городских семинарах, вебинарах по подготовке к введению ФГОС НОО | В течение года | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
| 4 | Кадровое обеспечение | Организация поэтапного повышения квалификации | В течение года | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Январь-май 2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
| 5 | Информационное обеспечение | Предоставление информации на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО ОВЗ. | сентябрь 2016г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Организовать информационно-просветительскую работу среди родительской общественности о внедрении ФГОС НОО ОВЗ на общешкольных родительских собраниях. Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с ОВЗ. | До 01.11.2016г. | зам. директора по ВР, учителя начальных классов. |
|  |  | Педагогический совет «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | сентябрь 2016 г. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ НОО |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережении учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на начальном этапе и т.д.) | До 01.09.2016 г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС НОО ОВЗ. | Август 2016г. | Директор ОУ, зам. директора по УВР |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования | 2016 – 2017г. | Библиотекарь, учителя начальных классов |